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	UBND – UBMTTQ VIỆT NAM 

 XÃ CƯ YANG

Số:      /KHPH-UBND-UBMTTQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Cư Yang, ngày      tháng  10  năm 2026


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc trên địa bàn xã Cư Yang lần thứ I, năm 2026


Căn cứ Quyết định 1111/QĐ-TTg, ngày 19/6/2026, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam giai đoàn 2026 – 2030;


Căn cứ Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 30/10/2026, của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với ngày Đại đoàn kết các Dân tộc;
Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-MTW-BTT, ngày 18/9/2026 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Lắk về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026 – 2031;
Căn cứ Công văn số 1749/MTTQ-BTT, ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk “về việc triển khai tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11”;
Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND, ngày 24/8/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk lăk về tổ chức ngày Văn Hóa Việt Nam giai đoàn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đăk lăk; 

Thực hiện Kế hoạch số 47/MTTQ-BTT, ngày 30/9/2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cư Yang về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026 – 2031 trên địa bàn xã Cư Yang.
Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy xã Cư Yang về việc Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026;

Căn cứ Kết luận số 179 - KL/ĐU, ngày 07/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cư Yang về việc Thống nhất cho chủ trương phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với ngày Hội Đại Đoàn kết các Dân tộc trên địa bàn xã Cư Yang lần thứ I, năm 2026;

Trên cơ sở thống nhất giữa Lãnh đạo UBND xã và BTT.UBMTTQVN xã về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt nam gắn với ngày Đại đoàn kết các Dân tộc trên địa bàn xã,

Ủy ban nhân dân xã Cư Yang xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các Dân tộc trên địa bàn xã Cư Yang lần thứ I, năm 2026; cụ thể như sau:
I. LỜI NÓI ĐẦU
Xã Cư Yang được thành lập theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cư Bông và xã Cư Yang cũ (trước khi sáp nhập cả xã Cư Bông và xã Cư Yang cũ đều thuộc xã đặc biệt khó khăn) Xã có diện tích tự nhiên 150,229 km², toàn xã có 3.763 hộ gia đình với tổng số 16.829 nhân khẩu. Trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,85% dân số với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống (Kinh, Tày, Nùng, Sán Chay, Thái, Tà Ôi, Xê Đăng, Stiêng, Dao, Mông, Ê đê, Sán Dìu, Mường, Gia rai, Ba na, Chăm, Cơ ho, Ra-glai, Mơ nông, Thổ, Bru-Vân kiều, Chứt)  tại 10 thôn, buôn trên địa bàn xã. Mỗi một dân tộc mang đến xã Cư Yang một bản sắc văn hóa và những kiến thức bản địa, phong tục tập quán riêng, với mong muốn xây dựng một vùng đất mới vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo tồn, gìn giữ được những bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Cư Yang năm 2025 đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách trong và ngoài xã tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, Ngày hội đã góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và cảnh quan của xã Cư Yang đến Nhân dân và du khách.

Từ kết quả và hiệu quả của Ngày hội năm 2025, việc tiếp tục tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã là cần thiết, nhằm tạo không gian để Nhân dân các dân tộc giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
Để duy trì và phát triển giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ về văn hóa của nhân dân trên địa bàn xã và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (sau đây viết tắt là Ngày hội) đạt mục tiêu đã đề ra.

Ngày hội là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển của địa phương. Đồng thời giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn xã đến với người dân, du khách trong và ngoài xã; nhằm góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, tăng cường giao lưu, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh của địa phương.
Là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày văn hoá Việt nam 24/11, ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và thành công của Cuộc bầu cử trưởng thôn, buôn nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã; Đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của quần chúng nhân dân; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn xã; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở lành mạnh, tiến bộ. Đồng thời từng bước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hóa - xã hội để phấn đấu xây dựng xã Cư Yang đạt chuẩn Nông thôn mới và xã Văn hóa Nông thôn mới.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức Ngày hội phải trang trọng, các hoạt động tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội được chọn lọc, đa dạng phong phú, độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; có tính cộng đồng và tuyên truyền giáo dục cao nhằm tăng cường tình đoàn kết, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. 
Công tác tổ chức các hoạt động tại Ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong phú, phù hợp và nhiều nét mới, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân. Chọn lọc đặc trưng văn hoá tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí. Nêu cao tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc trên địa bàn xã.
III. NỘI DUNG
1. Thời gian, địa điểm tổ chức
Thời gian: Dự kiến Thời gian chuẩn bị và tổ chức Ngày hội từ ngày 19/11 đến ngày 23/11/2026.

- Ngày 19/11/2026, các đơn vị làm công tác chuẩn bị: Sân bãi, dựng lều trại, sân khấu, trang trí khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho ngày hội.

- Ngày 20/11/2026, các đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị để phục vụ tốt tổ chức Ngày hội.

- Ngày Hội chính thức khai mạc và diễn ra trong 03 ngày từ ngày 21 đến 23/11/2026
Địa điểm tổ chức: Tổ chức tại Hồ chứa nước Krông Pách thượng (Thôn 5, xã Cư Yang).
2. Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân xã Cư Yang – Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Cư Yang.
3. Đơn vị phối hợp: Đoàn thanh niên xã, Hội LHPN xã, Hội nông dân xã, Hội cựu chiến binh xã, 04 trường học, 10 thôn, buôn trên địa bàn xã.
4. Đơn vị tham gia: 10/10 thôn, buôn, 04 trường học trên địa bàn, nhân dân và cán bộ xã Cư Yang; căn cứ tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ mời thêm các đơn vị xã lân cận, các doanh nghiệp, Đơn vị sự kiện trên địa bàn xã, ngoài xã cùng tham gia ngày hội. 
5. Nội dung tổ chức các hoạt động
5.1. Hoạt động 1: Khai mạc và Bế mạc .

- Đơn vị chủ trì: Ban tổ chức.

-Tham mưu tổ chức thực hiện: Phòng Văn hoá -Xã hội, Trung tâm CUDVSNC; Văn phòng HĐND và UBND; Tiểu ban lễ tân, phục vụ.
- Thành phần dự: Đại biểu khách mời cấp trên (TU, HĐND, UBND, UBMTTQ, Sở VHTTDL, Đài truyền hình tỉnh); Lãnh đạo Thường trực ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; BCĐ, BTC ngày hội; các Ban Đảng, các ban ngành đoàn thể, phòng chuyên môn, trung tâm thuộc xã;  BCH Công an xã, Quân sự xã; Lãnh đạo đại diện đơn vị kết nghĩa, xã bạn lân cận; CU, BTQ, BCTMT, các ban ngành đoàn thể thôn, buôn; BGH các trường học; BGĐ Trạm y tế.
- Khai mạc: 08h30 sáng ngày 21/11/2026 (Có kịch bản chi tiết).

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc (5-7 tiết mục, có 01 tiết mục tấu chiêng của người Ê đê) chọn lọc của các thôn, buôn, trường học - Hội LHPN, Đoàn TN chủ trì.

Phát biểu khai mạc.

Trao cờ Lưu niệm cho các đơn vị tham gia (Ban tổ chức).

Trao Nhà ĐĐK; 10 mô hình sinh kế; quà người Uy tín (BTT.UBMTTQ xã)
- Bế mạc: 10h00 ngày 23/11/2026 (Có kịch bản chi tiết).
Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc (5-7 tiết mục) chọn lọc của các đơn vị (thôn, buôn, trường học) - Hội LHPN, Đoàn TN xã chủ trì.

Phát biểu bế mạc

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự thành công của ngày hội (Ban tổ chức).

Công bố QĐ công nhận GĐVH năm 2026.
5.2. Hoạt động 2: Biểu diễn văn nghệ và dân vũ

- Hoạt động biểu diễn văn nghệ và dân vũ tổ chức tại sân khấu trung tâm Ngày hội.

- Chủ trì: Hội Phụ nữ xã

- Đơn vị phối hợp: Đoàn TN xã, Trung tâm CUDVSNC lựa chọn các tiết mục đặc sắc biểu diễn Khai mạc và Bế mạc; duy trì hoạt động văn nghệ dân vũ cho 10 thôn, buôn, trường học, các câu lạc bộ, nhân dân và du khách tham gia biểu diễn xuyên suốt ngày hội.
- Mỗi thôn, buôn, trường học chuẩn bị 03 tiết mục để tham gia
5.3. Hoạt động 3: Trò chơi dân gian
- Trò chơi dân gian Bố trí tại khu vực trung tâm của Ngày hội. Các hoạt động trò chơi duy trì xuyên suốt ngày hội, theo hình thức nhân dân và du khách đăng ký tự do vui chơi có thưởng; chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cần thiết và duy trì cho nhân dân và du khách tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian xuyên suốt ngày hội. 
- Các Hoạt động vui chơi, giao lưu gồm: Bịt mắt đập niêu; bịt mắt bắt vịt; tung còn; đi cầu kiều trên cạn; lảy cọ, nhảy bao bố, đẩy gậy…
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm CUDVSNC, Đoàn thanh niên xã.
- Đơn vị phối hợp: Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã 
5.4. Hoạt động 4: Đêm lửa trại.

- Tổ chức vào đêm 21/11 của Ngày hội, gồm có các hoạt động: Giao lưu, biểu diễn văn nghệ (có Cồng chiêng), dân vũ; đốt lửa trại, bắn pháo hoa quốc phòng, thưởng thức rượu cần.

- Đơn vị chủ trì: Đoàn thanh niên xã; Trung tâm CUDVSNC
- Đơn vị phối hợp: Hội LHPN xã phụ trách giao lưu, biểu diễn văn nghệ, dân vũ tại sân khấu Ngày hội; Đoàn Thanh niên xã, Hội Nông dân xã phụ trách đốt lửa trại, bắn pháo hoa Quốc Phòng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phụ trách thưởng thức rượu cần.
5.5. Hoạt động 5: Cắm trại truyền thống

- Đơn vị Chủ trì: Phòng VHXH; Trung tâm CUDVSNC

- Đơn vị phối hợp: Đoàn thanh niên, Trung tâm CUDVC hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Đơn vị tham gia: 10 thôn, buôn và 04 trường học (mỗi đơn vị 01 trại).

- Địa điểm: Bố trí địa điểm phù hợp có sơ đồ cụ thể, gồm 10 thôn, buôn và 04 trường học.

- Mỗi trại gồm cổng trại và lều trại để bố trí sinh hoạt của các đơn vị, do các đơn vị tự chuẩn bị, bảo quản các cổng trại cho lần tổ chức ngày hội sau này.

- Về quy định trại, trang trí khánh tiết: 
+ Diện tích: theo quy định của Ban tổ chức (10 m x 4.5m, 45m²), yêu cầu cắm trại trong khuôn viên được giao.
+ Vật liệu: Khuyến khích vật liệu tự nhiên như tre, tầm vông, bạt che có đèn chiếu sáng, đèn les.
+ Cổng trại:
Chiều cao, chiều rộng có quy định cụ thể (cao 2,5m trở lên, rộng 2m trở lên); phải có tên trại, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Thiết kế sáng tạo, mang ý nghĩa, phù hợp chủ đề Ngày hội. Cổng trại thiết kế bằng sắt, thép để sử dụng lâu dài.
+ Lều trại:
Mỗi cụm dựng 01 gian rạp làm lều trại đảm bảo để phục vụ cho thành vên của đơn vị, nhân dân và du khách tham quan, nghỉ nghơi.

Bên trong cần có ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, bàn ghế, lọ hoa, cắm trại gọn gàng trong khuôn viên được giao. 
5.6. Hoạt động 6: Hoạt động trưng bày sản phẩm.

Bố trí không gian riêng cho các đơn vị trưng bày sản phẩm đặc trưng của thôn, buôn, đơn vị mình.


-Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân xã

- Đơn vị phối hợp: TTCUDVSNC, Hội LHPN xã, thôn buôn, trường học, đơn vị bạn hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 
5.7. Hoạt động 7: Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc: (Lồng ghép vào nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng theo thứ tự trình diễn của mỗi đoàn). Giới thiệu trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới (thời lượng từ 05 phút/chương trình/thôn, buôn, trường học từ 05-07 người trình diễn). Mỗi thôn, buôn, trường học đăng ký xây dựng 01 chương trình trình diễn trang phục truyền thống, đặc trưng của các dân tộc của mình. (Phần trình diễn phải có lời dẫn thuyết minh).
-Đơn vị chủ trì: Hội Phụ nữ xã

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Đoàn thanh niên xã hướng dẫn các đơn vị,10 thôn buôn và các trường học trên địa bàn xã thực hiện.
5.8. Hoạt đông 8: Tổ chức thi quay heo truyền thống của người đồng bào dân tộc phía bắc.

Mỗi đơn vị tham gia quay 01 đội thi gồm 03 người và quay 01 con heo từ 35-45 kg (có thể lệ thi riêng)

-Đơn vị chủ trì: Hội Nông dân

-Đơn vị phối hợp: gồm 10 thôn, buôn.

5.9. Một số hoạt động khác của Ngày hội gồm:
Tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa, cảnh quan tại Ngày hội, tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, các gian hàng truyền thống, gian hàng ẩm thực…
Phòng Văn hóa - Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN xã hướng dẫn các đơn vị thực hiện; hướng dẫn du khách tham quan trải nghiệm tại ngày hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ủy ban nhân dân xã
Trên cơ sở nội dung các hoạt động nêu trên, chủ trì, chỉ đạo công tác phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện. 

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức các nội dung theo Kế hoạch.

Cử Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tham gia Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.
Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cho Ngày hội tại địa phương.

Chủ trì phối hợp với BTT.UBMTTQVN xã thực hiện Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội, phê duyệt, triển khai thực hiện kịch bản chi tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động của Ngày hội.

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội, cá nhân trong và ngoài xã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia tổ chức Ngày hội.
Chỉ đạo lập danh sách đại biểu mời dự Khai mạc, Bế mạc Ngày hội. Chỉ đạo, thực hiện thiết kế, in ấn, phát hành Giấy mời các đại biểu tham dự Ngày hội.

Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, các nền tảng số đưa tin về Ngày hội.

Tổ chức đón tiếp Đại biểu, khách mời (Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các Sở ngành của tỉnh), Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, khách mời các xã và phóng viên báo chí tham dự Khai mạc, Bế mạc Ngày hội. 

Chủ trì chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu ẩm thực tại Ngày hội. Quản lý tốt các hoạt động kinh doanh buôn bán tại các gian hàng trong Ngày hội (theo quy định của Ban tổ chức).

Chỉ đạo xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Bố trí lực lượng trực xử lý kịp thời tình huống y tế tại khu vực ngày hội, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổ chức giao lưu, tham quan cho tổ chức, cá nhân tham dự Ngày hội.

Chủ trì công tác vận động xã hội hóa cho công tác tổ chức Ngày hội; bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ngày hội.
2. Đối với UB MTTQVN xã
Đồng chủ trì với UBND xã xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.

Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.

Chủ trì phối hợp UBND xã thực hiện Chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội, phê duyệt, triển khai thực hiện kịch bản chi tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động của Ngày hội.
Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triển khai các nội dung tham gia Ngày hội theo phân công; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, ẩm thực, trưng bày, giới thiệu sản phẩm; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu và lực lượng nòng cốt tại cộng đồng.

Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận tại 10 thôn, buôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia Ngày hội; nắm tình hình, tổng hợp nhu cầu, đề xuất nội dung tham gia của các thôn, buôn, góp phần bảo đảm sự tham gia rộng rãi, thiết thực và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Phối hợp với UBND xã vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực tổ chức Ngày hội; vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, thực hiện nếp sống văn hóa và chấp hành các quy định của Ban Tổ chức.

Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ Nhân dân, đón tiếp đại biểu, khách mời; góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc và hình ảnh cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nội dung được phân công; tổng hợp tình hình tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và các thôn, buôn; phối hợp với UBND xã đánh giá kết quả, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong tổ chức Ngày hội.
3. Đối với Phòng Văn hóa – Xã hội
Có nhiệm vụ tham mưu cho Ban tổ chức chỉ đạo, triển khai toàn bộ các hoạt động trong chương trình Ngày hội.
Có trách nhiệm tham mưu (Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức) tổ chức hội họp, thông tin, báo cáo tiến độ, kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị cho Ngày hội.
Cử Lãnh đạo phòng tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.

Tham mưu xây dựng Kịch bản chi tiết toàn bộ thời gian diễn ra ngày Hội, tổ chức dàn dựng, tập luyện chương trình văn nghệ và chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc Ngày hội, Phối hợp điều tiết hoạt động ngày hội.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phục vụ ăn, nghỉ và tham quan của đại biểu và du khách. 
Chỉ đạo tổ chức công tác đảm bảo y tế, kiểm tra bảo đảm VSATTP. 
Đề xuất với Ủy ban nhân dân xã khen, thưởng cho các cá nhân và đơn vị có đóng góp tích cực vào thành công chung của Ngày hội.
Tham mưu bài phát biểu Khai mạc, bế mạc ngày hội.
Tham mưu BTC duyệt điều lệ tham gia các hoạt động văn hóa, cuộc thi, hội diễn tại ngày hội.
4. Văn phòng HĐND – UBND
Cử Lãnh đạo phòng tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội.

Lập danh sách đại biểu khách mời và phát hành Giấy mời đại biểu, Thư mời đại biểu dự khai mạc, bế mạc Ngày hội theo danh sách được duyệt.
Thiết kế, in ấn Giấy mời; in phù hiệu, thẻ đeo các loại của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban, tổ trọng tài, diễn viên, vận động viên; lực lượng huy động phục vụ Ngày hội.

Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện tiếp đón, tiếp khách cho các Đại biểu tham dự Khai mạc, Bế mạc Ngày hội (theo danh sách khách mời được duyệt).
Chuẩn bị bài phát biểu Chào mừng của Lãnh đạo xã tại Lễ Khai mạc, Bế mạc và các văn bản theo yêu cầu của Ban tổ chức Ngày hội.
Thực hiện công tác tổ chức, tham mưu thành lập tiểu ban phục vụ Ngày hội; phụ trách cơ sở vật chất bàn ghế đại biểu, bục phát biểu và thực hiện công tác lễ tân tại khu vực sân khấu Ngày hội phục vụ lễ Khai mạc, bế mạc.
5. Phòng Kinh tế
Cử Lãnh đạo phòng tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội.
Tham mưu công tác bảo đảm kinh phí tổ chức ngày hội; Công tác huy động nguồn kinh phí xã hội hóa phục vụ hoạt động của ngày hội; Định mức thuê gian hàng, các điểm bán hàng lưu động… tại Ngày hội.

Đảm bảo nguồn điện cung cấp cho các khu vực trung tâm, cổng và tuyến đường vào vị trí tổ chức, các gian hàng, các địa điểm phục vụ hỗ trợ… tại Ngày hội.

Tổ chức đăng ký, kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán của các gian hàng tại ngày hội.
6. Công an xã
Cử Lãnh đạo tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.
Xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, TTATGT, công tác cứu hộ, cứu nạn và hướng dẫn, phân luồng giao thông…cho người dân đến tham quan, vui chơi trong và sau ngày hội; đảm bảo an ninh đường thủy tại lòng hồ Krông Pách Thượng.

Tổ chức lực lượng giữ xe của du khách và nhân dân đến tham gia, tham quan đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân.
7. Ban chỉ huy quân sự xã
Cử Lãnh đạo tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức.
Phối hợp lực lượng cùng với Ban Công an xã, Phòng Văn hóa – Xã hội, căn cứ theo kế hoạch, tiến trình hoạt động của ngày hội, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày hội.

Phối hợp với công an xã tổ chức lực lượng giữ xe của du khách và nhân dân đến tham quan đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân.
9. Đối với Đoàn thanh niên
 Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cần thiết để tổ chức các hoạt động; hướng dẫn các đơn vị trang trí lều trại. Đảm bảo các điều kiện, vật chất để tổ chức đêm lửa trại; duy trì các hoạt động trò chơi dân gian giao lưu tại ngày hội. Chấp hành sự phân công của Ban tổ chức. Có trách nhiệm tổ chức cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia tích cực vào các hoạt động Ngày hội; phối hợp cùng Hội PN, Trung tâm CUDVC đảm bảo các nội dung văn nghệ xuyên suốt ngày hội.
10. Đối với Hội LHPN
 Chịu trách nhiệm về chương trình văn nghệ xuyên suốt ngày hội, phối hợp với trung tâm cung ứng phụ trách trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, chấp hành sự phân công của Ban tổ chức. Có trách nhiệm tổ chức cho hội viên trên địa bàn tham gia tích cực vào các hoạt động Ngày hội.
11. Đối với Hội Nông dân
 Phối hợp với hội Cựu chiến binh chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị về trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, hướng dẫn các đơn vị trang trí lều trại, hướng dẫn du khách thăm quan tại ngày hội. Có trách nhiệm tổ chức cho hội viên trên địa bàn tham gia tích cực vào các hoạt động Ngày hội; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai mạc, bế mạc tại sân khấu chính Ngày hội. chấp hành sự phân công của Ban tổ chức.
12. Đối với Hội Cựu chiến binh
 Phối hợp với Hội Nông dân chịu trách nhiệm về trưng bày các sản phẩm nông nghiệp. Hướng dẫn du khách thăm quan tại ngày hội; có trách nhiệm tổ chức cho hội viên trên địa bàn tham gia tích cực vào các hoạt động Ngày hội; chấp hành sự phân công của Ban tổ chức, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ khai mạc, bế mạc tại sân khấu chính Ngày hội.
13. Đối với Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công
Phối hợp với Phòng VHXH, các tiểu ban, Đơn vị sự kiện chuẩn bị Khu sân khấu trung tâm (rạp sự kiện), trang trí khánh tiết, âm thanh, màn hình LED phục vụ công tác tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao trong khuôn khổ Ngày hội. (trừ phần trang trí của các đơn vị tham gia). Chuẩn bị cờ lưu niệm và hoa tặng các đoàn, đơn vị tham gia Ngày hội.
Thực hiện thiết kế, lắp đặt khung không gian chung cho các thôn, buôn, đơn vị và hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác liên quan đến công tác trưng bày các gian hàng.
Phối hợp với các đơn vị xây dựng Kịch bản chương trình Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc. Xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ, quy chế thi, phục vụ công tác tổ chức thi đấu đối với các hoạt động thể dục thể thao trong khuôn khổ Ngày hội.

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội để thông tin quảng bá ngày hội đến với đông đảo nhân dân và du khách. Trang trí cổ động trực quan về Ngày hội và các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội tại địa phương.

Tham mưu thành lập các Đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các thôn, buôn, đơn vị tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội.
Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã chuẩn bị sân bãi, dụng cụ, cây kòn, cầu kiều, sân bắt vịt, đập niêu, lảy cọ …và các vật dụng cần thiết khác để tổ chức duy trì các trò chơi dân gian tại sân khấu trung tâm xuyên suốt ngày hội. Tham mưu BTC duyệt điều lệ tham gia các trò chơi dân gian tại ngày hội.
Phối hợp Hội PN, ĐTN, thôn, buôn, trường học chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ khai mạc, bế mạc và trong thời gian diễn ra ngày hội. Cử chuyên viên hỗ trợ hướng dẫn về nội dung, nghệ thuật các CLB (Hát trầu, cồng chiêng, hát si, lượn) luyện tập.
14. Đối với thôn 5
Vận động nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền các hộ dân không chăn thả gia súc trước, trong thời gian chuẩn bị và tổ chức ngày hội tại đường vào và khu vực tổ chức.

Trang trí khánh tiết điểm di tích tại địa bàn thôn 5 (điểm di tích “TẤT CẢ VÌ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC”).
15. Đối với 10 thôn, buôn và 04 trường học
Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung của đơn vị mình nêu trong kế hoạch.

Thông tin truyền đến cán bộ, Nhân dân, GV, HS trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động của Ngày hội và đăng ký các gian hàng, các sạp bán thịt heo quay, thịt trâu, bò, ngựa, dê, và các sản phẩm trưng bày khác… mọi thông tin đăng ký gửi về BTC Ngày Hội chậm nhất vào ngày 10/11/2026, thông qua đồng chí Lê Viết Ngọ - Chánh VP.HĐND – UBND; GĐ.TTCUDVSNC xã Cư Yang số điện thoại 0979.808.178 để Ban tổ chức bố trí các gian rạp đảm bảo tổ chức ngày hội.
16. Đối với Trạm y tế xã
Phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra ngày hội.

Bố trí lực lượng, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để thường trực, thực hiện sơ cấp cứu.
Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh về y tế, góp phần bảo đảm các nội dung diễn ra an toàn.
*Yêu cầu chung: Đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban, đơn vị chủ trì, tập thể, cá nhân khi tham gia ngày hội.
Các tiểu ban, đơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản chi tiết điều hành tổ chức thực hiện, thông qua BTC ngày hội phê duyệt.

Kết quả tham gia ngày hội của cơ quan, đơn vị, thôn, buôn, trường học, thành viên các tiểu ban…là cơ sở đánh giá kết quả thi đua cuối năm 2026.
Tuân thủ điều hành Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Không được tự ý đốt lửa trong khu vực trại, chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy, chấp hành nghiêm quy định về an ninh trật tự.

Báo cáo vấn đề phát sinh cho Ban tổ chức, cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Cấm mọi hoạt động cờ bạc, hoặc có tính chất cờ bạc; mọi hoạt động mê tín dị đoan tại Ngày hội.

Không mang hung khí, vật dễ cháy nổ vào khu vực tổ chức ngày hội.

Trang phục phù hợp với truyền thống dân tộc.
Giữ vệ sinh chung, thu dọn rác đúng nơi quy định trước, trong và sau ngày hội.
Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết các Dân tộc trên địa bàn xã Cư Yang lần thứ I, năm 2026. Đề nghị BCĐ; BTC ngày hội; thôn, buôn, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 
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	Nơi nhận:
-UBND tỉnh (b/c);

-BTT.UBMTTQVN tỉnh (b/c);

-Sở VHTT và DL tỉnh (b/c);
- TT. Đảng ủy xã, TT HĐND xã (b/c);
- Lãnh đạo UBND xã (t/h);

- UBMTTQVN xã (t/h); 

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã (t/h);
- Các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc UBND xã (t/h);

- Các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã (t/h);

- 10 thôn, buôn; 04 trường học trên địa bàn xã (t/h);
- Lưu: VT, UBMTTQVN xã.
	



